## Hoja1
Precio Hora : $25
Cada día tiene 8 horas laborales
Tarea | Cantidad dias | Cantidad de RRHH | Precio(en $)
Estudio inicial, factibilidad y abordaje del proyecto | 30 | 1 | 750
Análisis de riesgos, estratregia de mitigación y plan de contingencia | 5 | 3 | 375
Diseño | 6 | 3 | 450
Listado y descripción de actores SI | 2 | 2 | 100
Listado de CU | 5 | 2 | 250
Descripción en formato completo de los CU | 10 | 2 | 500
Diagrama de actividades | 2 | 2 | 100
Diagrama de clases | 2 | 2 | 100
Diagrama de colaboración de CU | 5 | 2 | 250
Diagramas de clase de diseño y de secuencia | 8 | 2 | 400
Modelo de despliegue | 2 | 2 | 100
Modelo de DB | 3 | 2 | 150
Interfaces de Usuario | 9 | 2 | 450
Prototipo | 15 | 3 | 1125
Codificación | 40 | 5 | 5000
Modelo de prueba, defecto y evaluación de la prueba | 20 | 3 | 1500
Elaboración de Manuales de Usuario | 7 | 1 | 175
Presentación del cronograma de capacitación | 7 | 1 | 175
Definición de métricas | 10 | 1 | 250
|  | Total | 12200